Утверждаю

Директор школы________А.А. Адыгаева

Приказ № _______ от ________________

План- график

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ СОШ №3 г. Ак-Довурака на  2011-2012 учебный год

| № | Мероприятие | сроки | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно- управленческое обеспечение |
| 1 | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС НОО в МОУ СОШ №3 г. Ак-Довурака на 2011-2012 учебный год | Апрель 2011г. | Приказ начальника УО | Монгуш К.И. |
| 2 | Утверждение состава рабочих групп по подготовке к введению ФГОС НОО в МОУ СОШ №3 г. Ак-Довурака с 2011-1012 учебного года | Май 2011г. | Приказ директора ОУ | А.А. Адыгаева |
| 3 | Создание информационной страницы на школьном сайте о результатах по апробации механизма введения ФГОС второго поколения в практику начальной школы | Май 2011г. | информирование | Саая Р.В., Монгуш К.И. |
| 4 | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС НОО и созданию условий для реализации основной образовательной программы НОО по УМК «Школа России» на: аппаратных совещаниях при директоре школы; на семинарах- совещаниях с руководителями ШМО; на семинарах- совещаниях с заместителями директора школы | В течение учебного года | План- программа семинаров по вопросу подготовки к введению ФГОС | Адыгаева А.А. Монгуш К.И. |
| 5 | Создание информационного банка данных готовности ОУ к введению ФГОС НОО | До 01.02.2011 До10.05.2011 До 26.08.2011 | Карты самоанализа Информационные таблицы | Монгуш К.И. |
| 5.1 | Подготовка к экспертизе учебных планов ОУ | Апрель, июнь 2011 | Согласованные учебные планы | Монгуш К.И. |
| Нормативно- правовое обеспечение |
| 6 | Внесение необходимых изменений в устав ОУ | До 01.12.2011 | Устав школы | А.А. Адыгаева |
| 7 | Разработка ООП НОО с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности | До 01.09.2011 | Приказы по школе | А.А. Адыгаева Монгуш К.И. |
| 8 | Разработка программы духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО | 01.09.2011г | Программа | Кужугет Ж.О. Ооржак Т.Ч. |
| 9 | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени НОО | 01.09.2011г | Программа | Кужугет Ж.О. Ооржак Т.Ч. Ооржак В.В. |
| 10 | Разработка программы формирования УУД на ступени НОО | 01.09.2011г | Программа | Монгуш К.И. Ооржак Т.Ч. |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | 01.09.2011г | Рабочие программы | Монгуш К.И. Ооржак Т.Ч. |
| 12 | Разработка и утверждение программ коррекционной работы в ОУ | 01.10.2011г | Программа | Монгуш К.И. Хертек Р.Б. Ондар С.О. |
| 13 | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС НОО в ОУ | Апрель 2011г. | Приказ ОУ | А.А. Адыгаева |
| 14 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | До 01.05.2011г. | Приказ ОУ | А.А. Адыгаева Монгуш К.И. |
| 15 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 01.09.2011г. | Приказ ОУ | А.А. Адыгаева |
| 16 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к муниципальной оснащённости учебного процесса (например, положений о культурно - досуговом центре, информационно- библиотечном центре, об учебном кабинете и т. д) | До 01.09.2011г. | Приказ ОУ | А.А. Адыгаева |
| 17 | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчёта ОУ | До 01.09.2011 г. | Приказ ОУ | А.А. Адыгаева |
| Методическое обеспечение |
| 18 | Проведение обучающих семинаров для руководителей и заместителей директоров по УВР и НМР по разработке образовательной программы ОУ на базе пилотных ОУ – МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ №4 (по согласованию) | Апрель, сентябрь 2011 | семинар | Монгуш К.И. |
| 19 | Организация курсов повышения квалификации учителей начальных классов по введению ФГОС НОО | Постоянно | Повышение квалификации учителей | Куулар Э.С. Хомушку У.Ч. Монгуш К.И. |
| 20 | Организация обучения тьюторов на базе Хакасского института ПК | В течение года | Подготовка тьюторов | Монгуш К.И. |
| Кадровое обеспечение |
| 21 | Создание плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС НОО | До 01.05.2011 | Приказы ОУ | А.А. Адыгаева |
| 22 | Разработка (корректировка) плана научно- методических семинаров с ориентацией на проблемы введения на проблемы введения ФГОС НОО | До 01.09.2011 | Приказы ОУ | А.А. Адыгаева |
| 23 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | До 01.09.2011 | Приказы ОУ | А.А. Адыгаева |
| 24 | Создание условий для участия в курсовой подготовке тьюторов ОУ для сопровождения реализации индивидуальных учебных планов | До 01.09.2011 | Прохождение курсовой подготовки тьюторов ОУ | Хомушку У.Ч. Монгуш К.И. |
| 25 | Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | До 01.09.2011 | Приказы ОУ | А.А. Адыгаева |
| 26 | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях учителей НОО ОУ, осуществляющих переход на ФГОС НОО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | До 01.09.2011 | Прохождение курсовой подготовки учителей начальных классов | Хомушку У.Ч. Монгуш К.И. |
| 27 | Организация работы на базе ОУ творческой группы учителей начальных классов, реализующих ФГОС НОО, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | С 01.09.2011 | План работы творческой группы, протоколы | Монгуш К.И. А.А. Адыгаева Хомушку У.Ч. |